宜明办字〔2023〕26号

明月山温泉风景名胜区管理委员会党政办公室

关于印发2023年明月山温泉风景名胜区

巩固深化高质量就业乡镇（街道）

村（社区）创建工作实施

方案的通知

各镇，区直（属）相关单位：

现将《2023年明月山温泉风景名胜区巩固深化“高质量就业乡镇（街道）、村（社区）”创建工作实施方案》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

2023年6月18日

2023年明月山温泉风景名胜区巩固深化

高质量就业乡镇（街道）村（社区）

创建工作实施方案

就业是最基本的民生，提高水平人力资源服务，是统筹人才配备，保障群众就业，优化营商环境的重要基石。为深入实施就业优先政策，主动适应乡村振兴发展需要，推进公共就业服务向基层一线延伸，不断促进就业城乡融合，打通就业精准对接服务“最后一公里”，2021-2022年我区共高标准打造了1个高质量就业乡镇（温汤镇）和两个村（洪江镇东南村和梅州村），各个创建点均绘制高质量就业服务地图，全区就业创业率得到逐年有效提升。为巩固成果、以点带面、全面推广，现结合实际，现就我区2023年巩固深化“高质量就业乡镇（街道）、村（社区）”创建工作提出如下实施方案：

一、目标任务

将创建“高质量就业乡镇（街道）、村（社区）”作为“三比三争”活动改革创新行动的重要举措和有效提升基层一线公共就业服务能力的重要抓手。2021年至2022年我区已成功创建一个市级高质量就业乡镇（温汤镇）和两个县级高质量就业村（洪江镇东南村、梅州村），各创建点要进一步巩固创建成果，发挥好示范引领辐射带动作用。根据《宜春市巩固深化“高质量就业乡镇（街道）、村（社区）”创建工作实施方案》（宜就办字〔2023〕2号）和市就创中心《关于开展市级高质量就业乡镇（街道）、村（社区）创建工作的函》工作要求，经研究决定，2023年由洪江镇继续打造两个市级高质量就业村，抓好各项就业创业政策落实，全面推进实现更高质量和更加充分就业。

二、组织机构

组      长：袁梅兰  党工委委员、管委会副主任

第一副组长：杨文刚  社会事业局局长

副  组  长：李晓勤  财政局局长

肖育彬  温汤镇党委副书记、镇长

温敬睿  洪江镇党委副书记、镇长

成      员：黄祖兴  社会事业局干部

高  健  社会事业局干部

揭艳红  温汤镇劳保所所长

陈解秀  洪江镇劳保所所长

胡  吕  温汤镇劳保所干部

付  梅  洪江镇劳保所干部

领导小组下设办公室于社会事业局，杨文刚同志兼任办公室主任。

三、工作内容

（一）高起点建立与完善人力资源就业地图。准确摸清辖区内劳动力资源情况底数，着手做好人力资源调查工作，建立各项劳动力资源台账（参照2022年创建工作劳动力资源调查举措），全面及时掌控高质量就业村内劳动力基本信息，在高质量就业村率先建立涵盖本地劳动力资源、失业人员、就业困难人员、零就业家庭、离校未就业高校毕业生等基础信息的人力资源数据库和劳动力地图。通过实时动态管理，及时对接区内用人单位以及宜春就业网等各类用工平台，为实现“人岗精准匹配”和开展针对性帮扶奠定良好工作基础。

（二）高标准打造服务窗口。窗口身处服务群众的最前沿，是政策落实的“最后一公里”。要以提升公共就业服务“窗口”为切入点，规范设置标准化就业服务窗口（场所），进一步完善服务功能，全面公开我区职能范围内《就业领域基层政务公开标准目录》《社会保险领域基层政务标准目录》确定公开事项，实现服务环境升级。选优配强基层公共就业服务队伍，高质量就业村配备至少1名（主职）熟悉就业工作、业务能力强、服务意识好的公共就业和社会保障人员，并实现“三专”即专岗、专职、专管。

（三）高品质开展就业服务。采取多种形式加强就业政策的宣传和咨询，全面掌控登记失业人员后续动态，常态化定期走访登记失业人员和援助对象，进行上门服务。加强辖区单位用工对接，及时收集、发布岗位信息，开展集中招聘、入户送岗等服务活动，提供充足的就业岗位和对接机会。收集、发布培训信息，组织推荐有培训意愿对象参加职业技能培训、创业培训。推动就失业登记制度，结合就业困难对象情况和实际，提出公益性岗位开发需求。充分发挥基层区域和产业优势，打造具有地方特色的创业载体和劳务品牌。

（四）高质量推动政策落地。要进一步优化营商环境，主动联系走访辖区内用人单位，加强就业创业扶持政策解读，了解政策享受情况，提醒符合条件的单位和个人及时申请。同时，积极推进社会保险全民参保扩面行动，做好辖区内劳动关系领域风险防范各项工作，确保劳动关系总体和谐稳定。

四、建设标准

根据创建工作内容，仅仅围绕充分的就业机会、公平的就业环境、良好的就业能力、合理的就业结构、和谐的劳动关系等五方面评价体系，主要从两方面体现：一是反映就业情况的基本数据，包括辖区内劳动者就业率、技能培训服务、创业率、创业带动就业情况等；二是评价基层就业工作的指标，包括基层平台创建、人力资源地图建设、劳动关系情况等（具体考核评价指标见附件1）。

五、时间安排

由洪江镇选定两个基础条件较好、工作开展扎实的村（社区）进行申报，创建工作自2023年5月至11月底结束，分三个阶段进行：

（一）组织启动阶段。洪江镇根据工作要求和本地实际、进一步细化工作举措、科学制作工作方案，明确工作任务与责任，责任到人。做好创建项目选点定点工作（完成时限：6月底前）。

（二）创建攻坚阶段。紧紧围绕创建内容和工作目标，攻坚克难，创新工作方法；区、镇两级统一督促指导创建点逐条逐项细化工作内容，确保各项创建任务基本完成（完成时限：8月底）。

（三）巩固提升阶段。适时启动中期评估，及时发现创建工作中存在不足和问题，开展查漏补缺，巩固创建工作成果，全面完成创建任务，做好经验总结（完成期限：10月底）。

六、有关要求

（一）加强组织领导。各镇、各相关单位务必高度重视、提高站位，洪江镇作为2023年市级高质量就业村的主体实施单位，另行成立以主要负责人为组长的专项工作组织机构领导小组。并制定详尽的工作方案和任务书，精心分工，压实责任，狠抓落实，切实把专项工作抓好，以确保创建工作不折不扣按时保质完成任务。

（二）加强绩效管理。为确保创建工作有序开展和高效推进，按照市级每个高质量就业村5万元同时县级给予相应配套（我区拟定配套5万元）的奖补标准，先行预拔付2万元市级高质量就业村创建工作奖补资金（启动资金）至洪江镇梅州村（该村为2023年提级创建，2022年为县级高质量就业村，已配套到位县级奖补资金5万元，2023年不再另行县级层面配套），预拔付5万元市级高质量就业村创建工作奖补资金（启动资金）至洪江镇洪江村。验收通过后，后续差额奖补部分再一次性拨付到位。(所需资金从中央就业专项补助资金中列支）

（三）加强监督指导。该项工作已纳入“民生工程”就业和社会保障工作重点考核内容，对2023年创建点工作实行重点督查、考核，确保任务按时保质完成。洪江镇在创建过程中，重点、疑难问题做到积极与市、区层面对接。同时，市、区两级将加大对创建工作的支持力度，经常性深入创建点开展督促指导工作，对创建工作中涉及到的不明确事项将逐一确定。

（四）强化动态管理。从7月起，实行项目推进定期报告制度，每周四下午4点前将创建推进情况、疑难问题及解决建议等报送至创建工作区领导小组办公室（社会事业局），区领导小组办公室根据具体推进过程所遇问题进行及时分析研判，对解决不了的提请市就业和社会保障工作领导小组进行协调解决。

附件：1.宜春市高质量就业乡镇（街道）村（社区）创建考核评价指标

2.关于印发《宜春市巩固深化“高质量就业乡镇（街道）村（社区）”创建工作实施方案》的通知

3.关于开展市级高质量就业乡镇（街道）村（社区）创建工作的函

| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜春市高质量就业乡镇（街道）、村（社区）项目创建考核评价指标 |
| 序号 | 指标类别 | 创建指标 | 具体指标内容及分值 | 考核内容及评分标准 | 备注 |
| 1 | 工作 环境 （15分） | 服务 大厅 （窗口） | 人社服务平台或服务窗口 （3分） | 各创建点服务大厅（平台）显眼区域应设置人社服务标识（标语）、信息栏或公告栏等，营造出良好的创建氛围，同时应配备有1-2个人社服务专窗，根据实际配置情况酌情评分。 |  |
| 2 |  | 服务 场所 | 培训教室、就业帮扶工作室、劳动人事争议调解室、资料室 （3分） | 各创建点应配备有用于开展职业培训多功能教室，“一对一”就业帮扶工作室、劳动人事争议调解室、存放档案资料的资料室，各地可根据实际情况进行功能整合，工作室要求有明显的标识及相应工作制度并便于开展工作，根据实际情况酌情评分。 |  |
| 3 |  | 政务 公开 | 工作制度及业务流程（3分） | 通过设立信息发布栏或门型架等形式主动发布劳动力供求、招用工、就业创业、政策服务等流程信息，根据实际情况酌情评分。 |  |
| 4 |  | 办公服务设备 | 电脑、打印机、多合一高拍仪、电话、办公桌椅等 （3分） | 各创建点应配备工作所需要的办公服务设备，要求规范统一、经济实用，电脑、打印机等设备能满足日常工作需要；承接了人社一体化业务创建点需接通政务外网，确保能够登陆使用人社一体化经办业务，同时按省厅要求配备多合一高拍仪，鼓励各县（市、区）同时配备信息交互终端，根据实际情况酌情评分。 |  |
| 5 |  | 信息发布终端 | 就业信息发布终端（3分） | 各创建点应配备有就业信息发布终端，常态化发布就业创业政策信息，配备相应发布终端的给3分，未配备不得分。 |  |
| 6 | 工作人员（5分） | 人员 配备 | 人员专岗、专职、专管（3分） | 各创建点需设立公共就业服务专职岗位，安排从事公共就业服务的专职人员（其中乡镇（街道）配备至少1名专职人员、村（社区 ）配备至少1名主职人员），明确负责公共就业服务专职管理人员，按要求配备给3分，未配备不得分。 |  |
| 7 |  | 人员 培训 | 业务培训及学习2分） | 对新入职及入职两年以上人员分别开展基础知识培训和业务提升培训，确保专职劳动保障协理员至少两年轮训一次，不定期组织相关业务骨干外出交流学习，根据实际情况酌情评分。 |  |
| 8 | 工作内容（75分） | 任务 指标 | 人力资源数据动态更新 （10分） | 依托江西省公共就业服务系统，对省中心下发的人力资源数据每年至少开展两次动态调整及更新，在现有数据库的基础上，对人员新增、迁移以及就业需求、现状等信息变化进行动态调整，确保数据全面准确有效，要求联系电话准确无误，基本情况与本人实际情况相符。数据准确率达到90%以上的得10分，达到85%-89%的得8分，达到80%-84%的得6分，未达80%的不得分。 |  |
| 9 |  |  | 就业率 （10分） | 示范点辖区内户籍人口或常住人口有劳动能力和就业愿望法定劳动对象就业率保持较高水平。其中：市级高质量就业乡镇（街道）达90%以上、县级高质量就业乡镇（街道）达85%以上，市级高质量就业村（社区）达95%以上、县级高质量就业村（社区）达90%以上；高质量就业街道及社区应对登记失业人员建立起帮扶工作机制，对登记失业三个月以上人员进行“一对一”重点跟踪帮扶。完成给10分，未完成按比例得分，其中就业率低于所在县（市、区）平均就业率的该指标不得分。 |  |
| 10 |  |  | 重点群体就业 （10分） | 零就业家庭、脱贫对象等低收入家庭每户至少1人就业，脱贫人口就业率较上年度不降低、有提高，零就业家庭实现动态清零，积极帮扶退役军人、残疾人、离校未就业高校毕业生等重点群体就业，落实各项就业援助政策。根据实际情况酌情评分，其中脱贫劳动力就业率低于所在县（市、区）平均就业率的该指标不得分。 |  |
| 11 |  |  | 转移就业 （5分） | 辖区内户籍人口转移就业稳定，乡镇（街道）至少与3家、村（社区）至少与1家人力资源服务机构建立长期稳定的劳务用工协作关系，每年举办不少于两次就业政策宣传或用工对接服务活动，协助工业园区企业解决用工问题，完成得5分，未完成不得分。 |  |
| 12 |  |  | 创业带动就业（5分） | 辖区内具有1-2家具有地方特色的劳务品牌（辖区内从事同一种，如运输、电工、电焊等，其中村、社区要求50人以上，乡镇（街道）200人以上）。示范点辖区内新创办的市场主体数与带动就业人数达1:3，对符合条件的返乡留村创业人员做到创业担保贷款全额贴息。根据实际情况酌情评分。 |  |
| 13 |  |  | 技能培训 （10分） | 有培训意愿对象的培训率达100%，有培训意愿对象技能培训内容与培训需求匹配比例达70%以上，进一步提高劳动者素质。各创建点至少举办两期或组织人员参加两期技能培训。根据实际情况酌情评分。 |  |
| 14 |  |  | 劳动关系 （5分） | 辖区内劳动关系总体和谐稳定，积极构建和谐劳动关系，市级创建点劳动争议调解率75%以上、县级创建点劳动争议调解率70%以上。完成得5分，未完成不得分。 |  |
| 15 | 工作内容（75分） | 任务 指标 | 社会保障 （5分） | 示范点辖区户籍人口中，适龄对象社会保险（含参加医疗保险）参保率98%以上，健全多层次社会保障体系。完成得5分，未完成不得分。 |  |
| 16 |  |  | 劳动者技能水平（5分） | 街道、社区中持有国家职业资格证书（专业技术证书）或培训合格证人数占常住总人口比例，乡镇、村中持有国家职业资格证书（专业技术证书）或培训合格证人数占户籍总人口的比例。占比达3%的得3分，达4%的得4分，达5%及以上的得5分。 |  |
| 17 |  |  | 创业率 （5分） | 街道、社区中实现创业人数占常住总人口比例，乡镇、村中实现创业人数占户籍总人口的比例。占比达5%的得3分，达8%的得4分，达10%及以上的得5分。 |  |
| 18 |  |  | 党建+就业创业 （5分） | 将人社业务与党建活动有机结合，依托江西党建云服务平台，常态化推送各类政策信息，业务流程，岗位信息，培训信息及其他就业创业内容，充分发挥好党建引领作用，根据实际情况酌情评分。 |  |
| 19 | 工作机制（5分） | 制度 机制 | 工作方案 （1分） | 各县（市 、区），各乡镇（街道）创建点，各村（社区 ）创建点及创建点所在乡镇（街道）应制定高质量就业乡镇（街道）、村（社区）创建工作方案，制定相应方案的得1分，未制定方案的不得分。 |  |
| 20 |  | 管理 机制 | 领导小组 （1分） | 各创建点应成立创建工作领导小组，明确牵头领导、责任科室及责任人。成立相应领导小组的得1分，未成立的不得分。 |  |
| 21 |  | 运行 机制 | 日常工作运行机制（3分） | 各创建点应建立入户走访机制、分类帮扶机制、跟踪回访机制等。建立相应机制的得3分，少一项扣1分。 |  |
| 22 | 创新工作（10分） | 工作 特色 | 工作特色及亮点 （10分） | 辖区内就业创业或高质量就业乡镇（街道）、村（社区）创建等相关工作有创新、有特色，相关经验做法在全市范围内进行推广、举办现场交流会或获市委市政府通报表扬的得5分，相关工作在全省范围内容推广、举办全省现场交流会或获省委省政府通报表场的，得10分。 |  |

宜春市明月山管委会党政办公室     2023年6月18日印发